Приложение 1

к приказу Министерства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края

от 03.04.2020 № 10-п

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по популяризации института самозанятых в Камчатском крае**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители  | План  | Отчет исполнителя | Исполнитель мероприятий |
| Проведение информационной кампании в рамках подготовки к введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (информационная кампания может быть разбита на направления для целевых групп: в сфере здравоохранения и образования) |
| 1 | Изготовление печатной продукции с информационно-разъяснительными материалами о порядке применения нового налогового режима  | 01.05.2020 – 25.12.2020 | АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» | Июнь 2020 – Аргументы и Факты «Камчатка» (информационные материалы и новости по теме «Начало действия режима самозанятых»; Август 2020 – Аргументы и Факты «Камчатка» (информационные материалы и новости по теме «Начало действия режима самозанятых» - спикер от ФНС;Октябрь 2020 - Аргументы и Факты «Камчатка» (спецпроект «Я самозанятый»). | 24.06.2020 - Аргументы и Факты (информационные материалы и новости по теме «Начало действия режима самозанятых»;05.08.2020 - Аргументы и Факты (информационные материалы и новости по теме «Начало действия режима самозанятых»- спикер от ФНС;Информационные материалы подготовлены в формате листовок А4 - ожидают печати и размещения. | АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» |
| 2 | Размещение информации в социальных сетях и на официальных сайтах УФНС, ИОГВ, МО, организаций инфраструктуры | с 14.04.2020 по 25.12.2020  | АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» | Информация будет размещена на следующих информационных ресурсах: - официальный сайт Управления налоговой службы по Камчатскому краю;- официальный сайт Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: www.kamgov.ru/aginvest;- Бизнес-портал Камчатского края - <http://smbkam.ru/>;- официальный сайт Центра поддержки предпринимателей - центрподдержки.рф;- официальный сайт Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства -www.kamfond.ru;- официальный сайт Центра поддержки экспорта - kamexport41.ru;- официальный сайт Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края gfkam.ru.Социальные сети:- Центр «Мой бизнес»:Instagram: instagram.com/moibiz.kmchfacebook: facebook.com/moibiz.kamch- Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края:Instagram: www.instagram.com/investkamchatkafacebook: [www.facebook.com/investkamchatka](http://www.facebook.com/investkamchatka)Информационные ресурсы муниципальных образований Камчатского края:- официальные сайты;- печатные издания. | Информация уже размещена на следующих информационных ресурсах: - официальный сайт Управления налоговой службы по Камчатскому краю;- официальный сайт Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: www.kamgov.ru/aginvest;- Бизнес-портал Камчатского края - http://smbkam.ru/;- официальный сайт Центра поддержки предпринимателей - центрподдержки.рф;Социальные сети:- Центр «Мой бизнес»:Instagram: instagram.com/moibiz.kmchfacebook: facebook.com/moibiz.kamch- Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края:Instagram: www.instagram.com/investkamchatkafacebook: www.facebook.com/investkamchatkaВ период 01.05.2020 по 17.08 опубликовано:7 материалов на официальных сайтах ИОГВ (www.kamgov.ru/aginvest), организаций инфраструктуры (центрподдержки.рф).17 публикаций в социальных сетях центра «Мой бизнес» в Камчатском крае (Instagram: https://www.instagram.com/moibiz.kmch/, facebook: www.facebook.com/moibiz.kamch/) | Управления налоговой службы по Камчатскому краю, Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АНО «КЦПП»АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» |
| 3 | Организация и проведение семинаров, презентаций, «круглых столов» для граждан и представителей бизнес-сообществ | с 01.07.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес», АНО «КВЦ», УФНС по Камчатскому краю, отраслевые ИОГВ, органы местного самоуправления  | 18.06.2020 - семинар о введении в Камчатском крае с 01.07.2020 специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (УФНС Камчатского края);30.06.2020 - семинар о введении в Камчатском крае с 01.07.2020 специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (УФНС Камчатского края);Октябрь 2020 - «круглый стол» с участием социальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в переходе на налоговый режим НПД (Центр «Мой бизнес»);3-я декада июля 2020 - Елизовский муниципальный район: семинар для граждан (физических лиц) и ИП, желающих зарегистрироваться плательщиками НПД для разъяснения порядка регистраций и использования мобильного приложения (с привлечением представителей УФНС и Центра «Мой бизнес»);3 квартал 2020 - Олюторский муниципальный район: семинар для граждан (физических лиц) и ИП, желающих зарегистрироваться плательщиками НПД;4 квартал 2020 Тигильский муниципальный район: «круглый стол» по «Самозанятым» с социальными предпринимателями, физическими лицами, заинтересованными в переходе на налоговый режим НПД «Круглый стол»;01.07.2020-25.12.2020 - Алеутский муниципальный район: мероприятия по обучению самозанятых (уточняются);Декабрь 2020 - Усть-Большерецкий муниципальный район: Мероприятия по обучению самозанятых (уточняются): Вилючинский городской округ: дата уточняется – заседание Координационного органа в сфере развития МСП, посвященное вопросам введения на территории Камчатского края специального налогового режима «налог на профессиональный доход». | 18.06.2020 - семинар о введении в Камчатском крае с 01.07.2020 специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (УФНС Камчатского края);30.06.2020 - семинар о введении в Камчатском крае с 01.07.2020 специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;20.05.2020 – проведение «круглого стола» «Введение закона о самозанятости и его применение» 30.06.2020 – онлайн форум, посвященный вопросам введения на территории Камчатского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» - «Самозанятость: твои новые возможности» (Центр «Мой бизнес»);**Запланирован 27.08.2020 - «круглый стол» с участием социальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в переходе на налоговый режим НПД (Центр «Мой бизнес»);** | УФНС Камчатского края) АНО «КЦПП» (Центр «Мой бизнес») |
| 4 | Применение видеоматериалов, разработанных ФНС России для целевых групп плательщиков налога | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | УФНС по Камчатскому краю | На регулярной основе | На регулярной основе проводится информирование | УФНС по Камчатскому краю |
| 5 | Информирование через Центр «Мой бизнес» (консультирование, распространение информационных материалов) | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» | На регулярной основе | На регулярной основе проводится информирование | Центр «Мой бизнес» |
| 6 | Размещение информации на носителях наружной рекламы  | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел), УФНС по Камчатскому краю  | Сентябрь-декабрь 2020 - размещение информации на носителях наружной рекламы с изображением первых зарегистрированных в качестве самозанятых (по адресам:г. Петропавловск-Камчатский, Тушканова,10;г. Петропавловск-Камчатский, Ленинградская, 68). |  |  |
| 7 | Создание специализированных медиа-проектов, в том числе образовательных («Один день из жизни самозанятого» и прочие)  | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел) | Август 2020 – проект на тему: «Один день из жизни самозанятых»;Октябрь 2020 - проект «Я самозанятый»;Ноябрь 2020 – проект на тему: «Начало действия режима самозанятых» с информированием о новом режиме и его особенностях |  |  |
| 8 | Размещение информационных материалов на плазменных панелях в кредитных учреждениях (о том, кто может стать плательщиком, как им стать, и другая информация)  | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | АНО «КВЦ», кредитные организации | Вилючинский городской округ: размещение информации световом экране в центре города.Размещение на экранах по согласованию в кредитными учреждениями. Срок уточняется. |  |  |
| 9 | Проведение циклов телевизионных и радиопрограмм о возможностях, применения нового режима для самозанятых, с комментариями уже действующих плательщиков (приглашенных из других регионов)  | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | АНО «КВЦ» | Июнь-декабрь 2020 - 1 этап: информирование о возможности регистрации для работы в новом налоговом режиме;Спикеры: представители ИОГВ, организации инфраструктуры «Мой бизнес», ФНС, представители действующих самозанятых из других регионов.Июль – декабрь 2020 - 2 этап: вовлечение граждан в налоговый режим. Спикеры: первые представители зарегистрированных самозанятых.Ноябрь – декабрь 2020 - 3 этап: стимулирование.Спикеры: представители самозанятых, ИОГВ, инфраструктуры «Мой бизнес», ФНС. | Информационные материалы, вышедшие на официальных сайтах ИОГВ, МО, организаций инфраструктуры и в СМИ:Всего материалов в СМИ: 12 шт.В том числе, Информационные порталы в сети интернет: 7 шт.ТВ: 2 шт. Радио: 1 шт.Печатные издания: 2 шт.**Этапы реализации:**- Июнь 2020 1. Информационный портал Камчатка информ, колонка «Самозанятые» (информация о режиме) https://kamchatinfo.com/news/economics\_and\_business/detail/37870/;2. Информационный портал Камчатка информ, колонка «Начало действия налогового режима для «Самозанятых» на Камчатке» https://kamchatinfo.com/news/economics\_and\_business/detail/37938/3. ТВ ГТРК, специальный проект «Анонс форума «Самозанятость: твои новые возможности» https://drive.google.com/file/d/1uceZ2YdT59pRAdpJTT15LnZ5IsKj\_hem/view?usp=sharing;2020;4. ТВ «41 регион» - специальный проект «Анонс форума «Самозанятость: твои новые возможности» <https://drive.google.com/file/d/1lNnOVBafjnxBX8FrDT-M0D9SKq7nD7j9/view?usp=sharing>;5. Информационный портал Камчатка информ, пресс-релиз «Анонс форума «Самозанятость: твои новые возможности» https://kamchatinfo.com/news/economics\_and\_business/detail/38011;6. Информационный портал Полуостров Камчатка, пресс-релиз «Анонс форума «Самозанятость: твои новые возможности» <https://www.poluostrov-kamchatka.ru>/pknews/news/detail.php?ID=276820;7. Информационный портал Экспресс-Камчатка, пресс-релиз «Анонс форума «Самозанятость: твои новые возможности» <https://www.express-kamchatka1.ru/doska-obyavlenij/raznoe/29961-na-kamchatke-projdjot-onlajn-forum-samozanyatost-tvoi-novye-vozmozhnosti.html>;8. Информационный портал Без формата пресс-релиз «Анонс форума «Самозанятость: твои новые возможности» <https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/onlajn-forum-samozanyatost-tvoi/85198376/>.- Июль 20201. Радио СВ, специальный проект «Анонс: начало действия режима самозанятых (спикер от ФНС) <https://drive.google.com/file/d/1XbV7C_RBr5gUUnNbGvwUSQkt4k_q9Qox/view?usp=sharing>.- Август 20201. Информационный портал Камчатка информ, интервью «Начало действия режима самозанятых (спикер от ФНС) https://kamchatinfo.com/detail/38853/». | АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» |
| 10 | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по повышению информированности граждан о налоге на профессиональный доход | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, УФНС по Камчатскому краю. | 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал 2020 года – Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края: проведение методических семинаров с органами местного самоуправления (3 мероприятия). | Не проводились в связи с ограничительными мерами в Камчатском крае.  |  |
| 11 | Организация портала (или раздела на сайте) для потенциальных самозанятых | 01.07.2020 по 31.12.2020  | АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр», Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Создание на сайте центрподдержки.рф отдельного раздела «Самозанятость» и размещение в нем информации для потенциальных самозанятых. Центр поддержки предпринимателей - центрподдержки.рф;Бизнес-портал Камчатского края - http://smbkam.ru/. | Информационный портал для самозанятых: <https://npd41.ru/>На официальном сайте Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края создан раздел для самозанятых: https://aginvest.kamgov.ru/samozanatye | АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 12 | Проведение в 2020-2021 годах кампаний с крупнейшими налогоплательщиками по агитации фрилансеров, оказывающих им услуги зарегистрироваться в качестве самозанятых |  |  | В разработке | Не проводились в связи с ограничительными мерами в Камчатском крае |  |
| 13 | Организация встреч с крупнейшими налогоплательщиками Камчатского края и их информирование  | с 01.05.2020 по 20.06.2020 | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, УФНС по Камчатскому краю, органы местного самоуправления (Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Мильковский муниципальные районы) | Заседание Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе (после снятия ограничительных мер).Другие мероприятия уточняются.  | Не проводились в связи с ограничительными мерами в Камчатском крае |  |
| Организация взаимодействия граждан и СМСП с плательщиками на профессиональный доход |
| 14 | Организация площадок на форумах для предпринимателей | июнь 2020 года, октябрь 2020 года  | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АНО «КВЦ» | Онлайн форум для самозанятых 30 июня 2020 «Самозанятость: твои новые возможности» | Онлайн форум для самозанятых 30 июня 2020 «Самозанятость: твои новые возможности» | АНО «КВЦ»;Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. |
| 15 | Организация форума по самозанятым | 4 квартал 2020 года  | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АНО «КВЦ» | Уточняется  |  |  |
| Встречи с кредитными организациями |
| 16 | Рассмотрение возможности внедрения системы кэшбэк для лиц, пользующихся приложением «Мой доход» | до 01.06.2020 | МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства, Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Уточняется | Составлен проект письма в банки  |  |
| 17 | Рассмотрение возможности предоставления льготных кредитов самозанятым (например, для врачей на медоборудование, для таксистов на автомобили и т.д.) |  |  |
| Проведение образовательных мероприятий среди потенциальных целевых групп |
| 18 | Старт-ап школа для потенциальных самозанятых - убрать | с 01.09.2019 до 30.12.2020  | Центр «Мой бизнес» | Уточняется.  |  |  |
| 19 | Семинары для потенциальных самозанятых |  |  |
| 20 | Организация профориентационного проекта для потенциальных самозанятых в возрасте до 30 лет, а также образовательные профориентационные модульные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  |  |
| Вовлечение в самозанятость врачей и учителей |
| 21.1 | Мониторинг выдачи лицензий Минздравом Камчатского края на осуществление частной практики врачей и вовлечение получателей лицензий в самозанятость | с 01.05.2020 до 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Камчатского края | Уточняется | Не проводились в связи с ограничительными мерами в Камчатском крае.  |  |
| 22.2 | Стимулирование репетиторства с будущим использованием приложения «Мой доход». Проведение педсоветов в школах |  | Министерство образования Камчатского края, органы муниципального образования | Уточняется | Не проводились в связи с ограничительными мерами в Камчатском крае.  |  |
| 21.3 | Организация мероприятий, связанных с реализациейфизическими лицами специального налогового режима(самозанятые) на территории Камчатского края, объектомналогообложения, которых будут являться услуги в сферетуризма | с 01.08.2020-31.12.2020 | Министерство и инвестиций, и предпринимательства Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Муниципальные образования Камчатского края (Быстринский район) | В целях реализации пункта 1.8. Плана мероприятий по предотвращению нарушений законодательства Российской Федерации и Камчатского края в сфере туризма в Камчатском крае на 2020-2023 годы **предлагаем внедрить данное мероприятие с участием** правоохранительных органов, Агентства по туризму в рамках наших мероприятий.Проинформировать об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, сделать акцент на плюсах при регистрации самозанятых, так же показать на практике порядок регистрации самозанятого. |  |  |
| Информирование потенциальных самозанятых в других отраслях |
| 23 | Работа с ассоциациями, объединениями, союзами, в которых состоят физические лица, обладающие признаками самозанятых граждан | С 01.05.2020 до 31.12.2020 | Общественные объединения Камчатского края, Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Центр «Мой бизнес», Агентство по внешней политике Камчатского края, органы местного самоуправления  | Уточняется |  |  |