**Протокол**

**заседания Инвестиционной рабочей группы в Усть – Большерецком муниципальном районе (далее – Рабочая группа)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.08.2018 с. Усть-Большерецк  Присутствовали:   |  |  | | --- | --- | | Глава Усть-Большерецкого муниципального района, председатель Рабочей группы | К.Ю. Деникеев | | Заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, заместитель председателя Рабочей группы | Н.В. Козьмина | |  |  | | И.о. руководителя Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | А.В. Ермолова | |  |  | | Консультант отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого района, секретарь Рабочей группы | Ю.Н. Кабиева | |  |  | | Руководитель Управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | И.И. Васильева | |  |  | | И.о. заместителя руководителя Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района  Заместитель председателя – начальник отдела имущественных  отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом  Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | Н.Ю. Калашникова      Н.Н. Бокова | |  |  | | Начальник отдела социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого района | Ю.А. Щербакова | |  |  | | Руководитель комитета жилищно – коммунального хозяйства, топливно – энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | А.В. Левченко | |  |  |   Глава Администрации Усть-Большерецкого сельского поселения В.М. Агапов |  |
|  |  |
|  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.** **Отчет о реализации Плана – прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть – Большерецкого муниципального района на период до 2025 года на 30.06.2018 года.**

(Ермолова А.В.)

**РЕШЕНИЕ:**

**1.1** Отчет о реализации Плана – прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть – Большерецкого муниципального района на период до 2025 года за 1 полугодие 2018 года принять к сведению.

**1.2**  Руководителям структурных подразделений Администрации Усть – Большерецкого муниципального района принимать исчерпывающие меры по реализации проектов, включенных в План – прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть – Большерецкого муниципального района на период до 2025 года.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.** **О проекте распоряжения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 «Об утверждении Плана-прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года».**

(Ермолова А.В.)

**Ермолова А.В.** – В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Усть-Большерецком муниципальном районе распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 (с изменениями от 20.09.2017 № 230) утвержден План-прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года (далее – План-прогноз).

Структурным подразделениям Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Главам городских и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района было направлено письмо о предоставлении отчета о ходе реализации Плана-прогноза за 1 полугодие 2018 года, а также разработать предложения по актуализации Плана-прогноза.

**На основании представленной информации:**

**1) за 1 полугодие 2018 года проведена следующая работа:**

- заключен муниципальный контракт на поставку автовышки в Кавалерском сельском поселении на сумму 2 797,99 рублей;

- приобретены материалы для ремонта уличных сетей наружного освещения в Кавалерском сельском поселении на сумму 280,39 рублей;

**-** произведена реконструкция памятника участникам ВОВ в Озерновском городском поселении на сумму 2 770,00 рублей; (планируется затратить 3,00 млн. рублей)

- произведен ремонт фасада и замена окон детского сада на 50 мест в с. Запорожье на сумму 5 200,00 рублей;

- произведена частичная оплата муниципального проекта в 2016 году на сумму 14 466,96 рублей, окончательный расчет в 2018 году на сумму 11 964,16 рублей (из-за просрочки исполнения обязательств по муниципальному проекту застройщиком) – строительство 12 квартирного жилого дома в с. Усть-Большерецк;

- готовится документация по проведению электронного аукциона на проведение работ по ремонту автомобильной дороги Кавалерского сельского поселения;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Озерновском городском поселении завершено. Приобретение в собственность запланировано на 2019 год;

- найден инвестор, оформлен земельный участок, разрабатывается проектно-сметная документация по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Усть-Большерецком сельском поселении;

- приобретены 4 водопроводных насоса для подключения к реконструированным сетям водопровода в п. Октябрьский на сумму 372 567,26 рублей;

- произведены работы по частичной замене отопления на сумму 400 000,00 рублей, установлена автоматическая пожарная сигнализация на сумму 352 000,00 рублей в филиале МБУ ДО Усть-Большерецкая РДЮСШ в с.Апача;

- проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей Запорожского сельского поселения – проводится мероприятие по подготовке проектно-сметной документации;

- по приобретению специальной коммунальной техники Запорожского сельского поселения - направлен проект контракта участнику (победителю) электронного аукциона на сумму 3 300 000,00 рублей;

- произведен ремонт крыши на сумму 963 385,00 рублей в учреждениях культуры Запорожского сельского поселения;

- заключен контракт по приобретению строительно-дорожной и коммунальной техники для Апачинского сельского поселения на сумму 4 170 000,00 рублей.

- приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники для Запорожского сельского поселения на сумму 3 600,00 тыс.рублей.

**2) предложено перенести сроки реализации мероприятий по 12 проектам, в том числе:**

- по 1 проекту срок реализации перенести с 2017-2020 гг. на 2019-2020 гг. (реконструкция водонапорно-насосной станции второго подъёма в с. Усть-Большерецк (включая разработку ПСД));

- по 1 проекту срок реализации перенести с 2018 г. на 2019 г. (обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов в Запорожском сельском поселении);

- по 1 проекту срок реализации перенести с 2018-2019 гг. на 2019-2020 гг. (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Усть-Большерецком сельском поселении);

- по 1 проекту срок реализации перенести с 2017-2018 гг. на 2018-2019 гг. (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Озерновском городском поселении);

- по 8 проектам срок реализации перенести с 2018 г. на 2019 г. (капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним сельских и городских поселений).

**3) внести следующие позиции:**

**-** «Проведение работ по реконструкции котельной «Центральная» в п. Октябрьский» сумма 19 000,00 рублей;

- «Установка стелы на границе Усть-Большерецкого муниципального района» сумма 1 800,00 рублей;

-«Строительство холодильного цеха АО «Озерновский РКЗ № 55» (собственные средства РКЗ № 55 сумма 40 000,00 рублей).

С учетом вышеперечисленных изменений Управлением экономической политики был подготовлен проект распоряжения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 «Об утверждении Плана-прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года».

Прошу членов Инвестиционной рабочей группы ознакомиться с данным проектом.

Если у членов Рабочей группы больше нет вопросов и предложений, то выношу на голосование:

Кто за то, что бы принять План-прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года с учетом поступивших предложений.

Голосовали:

- «за» - 9 человек;

- «против» - нет;

- «воздержались» - нет

**РЕШЕНИЕ:**

**2.1.** Отчет о реализации Плана – прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть – Большерецкого муниципального района на период до 2025 года за 1 полугодие 2018 года принять к сведению (Приложение к проекту распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 «Об утверждении Плана-прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года»).

**2.2.** Принять План-прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района до 2025 года с учетом поступивших предложений (Приложение - проект распоряжения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 «Об утверждении Плана-прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года»).

**2.3.**Управлению экономической политики направить проект распоряжения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 «Об утверждении Плана-прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года» Главе Усть-Большерецкого муниципального района для утверждения.

Председатель Комиссии К.Ю. Деникеев

Секретарь Комиссии Ю.Н. Кабиева