ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от __16.06.2017__ № __210___

| Об утверждении плана работ по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений |  |
| --- | --- |

В целях реализации плана мероприятий «Дорожной карты» по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Усть-Большерецкого муниципального района, Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план работ по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов на территории Усть-Большерецкого муниципального района (приложение 1).

- Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Усть-Большерецкого

муниципального района                                                                                    К.Ю. Деникеев

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Усть-Большерецкого

муниципального района

от _16.06.2017___ № __210_

План

работ по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов на территории Усть-Большерецкого муниципального района

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик |
| --- | --- |
| 1 | Сокращение сроков разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов Оценка текущего состояния и проблемные вопросы: При проведении разрешительных процедур в сфере земельных отношений Администрация Усть-Большерецкого муниципального района руководствуется положениями Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ необходимо сократить сроки прохождения процедур предусмотренные действующими регламентами предоставления муниципальных услуг. Планируемое целевое значение КПЭ: Сокращение сроков предоставления правоустанавливающих документов на земельные участки гражданам и юридическим лицам, заключившим соглашение об инвестиционной деятельности с Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района с 30 календарных дней до 20 календарных дней. Сокращение сроков выдачи разрешительной документации с 10 до 7 дней. |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания |
| 1.1 | Анализ действующих муниципальных правовых актов в сфере разрешительной документации и правоустанавливающих документов на предмет их непротиворечивости и полноты правового регулирования | Определены муниципальные правовые акты в сфере земельных отношений и строительства, в которые необходимо внести изменения и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать во вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 01.02.2017 | 29.02.2017 |
| 1.2. | Разработка проектов муниципальных правовых актов | Проекты муниципальных правовых актов | 01.03.2017 | 31.03.2017 |
| 1.3. | Утверждение и размещение муниципальных правовых актов на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети Интернет | Размещенные муниципальные правовые акты на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети Интернет | 01.04.2017 | 31.08.2017 |
| 1.4. | Создание рабочей группы по оптимизации административных процедур | Созданная рабочая группа по оптимизации административных процедур | 01.06.2017 | 16.06.2017 |
| 1.5. | Разработка плана работ по оптимизации административных процедур | Разработанный план работ по оптимизации административных процедур | 17.06.2017 | 30.06.2017 |