****

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

от \_\_\_ 09.12.2015 \_\_\_ №\_\_\_\_\_ 481 \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Усть-Большерецкого муниципального района** |

В целях внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Усть-Большерецкого муниципального района

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Усть-Большерецкого муниципального района (далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Структурным подразделениям Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, ответственным за внедрение успешных практик, включенных в План:

1) обеспечить под личную ответственность качественное исполнение отдельных этапов реализации успешных практик;

1. осуществлять постоянный мониторинг этапов реализации успешных практик;
2. своевременно, в течение 5 рабочих дней с момента реализации каждого этапа успешной практики, включенной в План, размещать данную информацию в разделе «Внедрение успешных практик» на вкладке «Инвестиции» официального сайта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района обнародовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.О.Главы Администрации

Усть-Большерецкого

муниципального района В. И. Логинов

Приложение

к распоряжению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 09.12.2015 № 481

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Усть-Большерецкого муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | | | | Ответственный за внедрение успешной практики |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | **Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта Усть-Большерецкого муниципального района**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы:  На официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района создан раздел «Инвестиции» (http://www.ubmr.ru/index.php/investitsii). В данном разделе размещена актуальная информация для потенциальных инвесторов: Нормативные правовые акты в области инвестиционной деятельности; Инвестиционные проекты (идеи, площадки), предлагаемые для реализации на территории Усть-Большерецкого муниципального района; прочая информация.  В настоящее время в Усть-Большерецком муниципальном районе Инвестиционный паспорт Усть-Большерецкого муниципального района не сформирован.  Планируемое целевое значение КПЭ: Сформированный Инвестиционный паспорт Усть-Большерецкого муниципального района | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Козьмина Наталья Валерьевна – руководитель Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-104 |
| 1.1. | Разработка Положения об Инвестиционном паспорте Усть-Большерецкого муниципального района | Утвержденное Положение об Инвестиционном паспорте Усть-Большерецкого муниципального района | 01.01.2016 | 10.02.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 1.2. | Сбор информации для включения в Инвестиционный паспорт Усть-Большерецкого муниципального района | Проект Инвестиционного паспорта Усть-Большерецкого муниципального района | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 1.3. | Утверждение Инвестиционного паспорта Усть-Большерецкого муниципального района | Утвержденный Инвестиционный паспорт Усть-Большерецкого муниципального района | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 1.4. | Размещение Инвестиционного паспорта на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | Инвестиционный паспорт Усть-Большерецкого муниципального района размещен на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | 11.03.2016 | 15.03.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта Усть-Большерецкого муниципального района» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 16.03.2016 | 31.03.2016 | Экспертная группа |
| 1.6. | Подтверждение внедрения успешной практики «Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта Усть-Большерецкого муниципального района» | Заключение по результатам экспертизы | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 2. | **Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Большерецком муниципальном районе**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы: выполнено частично.  В Усть-Большерецком муниципальном районе принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия Усть-Большерецкого муниципального района в инвестиционной деятельности и регулирующие развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Большерецком муниципальном районе.  С 2010 года ежегодно реализуется муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Большерецком муниципальном районе.  Так, в 2015 году разработана и утверждена Муниципальная программа «Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2015 год» (постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 03.02.2015 № 22), в которую входит подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».  Кроме того разработана и утверждена Муниципальная программа «Поддержка развития агропромышленного комплекса Усть-Большерецкого муниципального района на 2015 год», в рамках реализации мероприятий которой, предоставляются субсидии (гранты) сельскохозяйственным товаропроизводителям района, которые также являются субъектами малого и среднего предпринимательства.  Утверждена «Дорожная карта» Усть-Большерецкого муниципального района в рамках реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 23.01.2014 № 14).  В целях активизации инвестиционной деятельности, направленной на привлечение инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района, управления и сопровождения реализации инвестиционных проектов внебюджетного финансирования на территории Усть-Большерецкого муниципального района постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 13.02.2014 № 43 создана Инвестиционная рабочая группа в Усть-Большерецком муниципальном районе, утвержден ее состав и порядок работы.  В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Усть-Большерецкого муниципального района распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 утвержден План-прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года.  В целях определения правовых и экономических основ муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории Усть-Большерецкого муниципального района, установления форм муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и порядка ее оказания органами местного самоуправления, повышения инвестиционной активности на территории района, а также на создание благоприятных условий для обеспечения защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 21.07.2014 № 316 утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Усть-Большерецкого муниципального района.  Также утвержден реестр неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства, в целях последующего предложения инвесторам.  Наряду с этим, необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации и при необходимости внести изменения, принять дополнительные нормативные правовые акты, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности.  Планируемое целевое значение КПЭ: Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Большерецком муниципальном районе, - не менее 50% от числа опрошенных субъектов предпринимательской деятельности (количество опрошенных не менее 100 ед.) | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Козьмина Наталья Валерьевна – руководитель Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-104 |
| 2.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет полноты правового регулирования и выявления противоречий | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 01.03.2016 | 31.03.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 2.2. | Разработка проектов муниципальных правовых актов | Проекты муниципальных правовых актов | 01.04.2016 | 31.05.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 2.3. | Размещение принятых муниципальных правовых актов на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети Интернет | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | 10.06.2016 | 15.06.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 2.4. | Проведение опроса предпринимателей Усть-Большерецкого муниципального района с целью определения уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества действующей системой муниципальных правовых актов, принятых и принимаемых в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | Результаты опроса | 16.06.2016 | 30.06.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Большерецком муниципальном районе» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.07.2016 | 15.07.2016 | Экспертная группа |
| 2.6. | Подтверждение внедрения успешной практики «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Большерецком муниципальном районе» | Заключение по результатам экспертизы | 16.07.2016 | 15.08.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 3. | **Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы: В настоящее время в Усть-Большерецком муниципальном районе Положение о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» отсутствует.  Планируемое целевое значение КПЭ: Утвержденное Положение о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Козьмина Наталья Валерьевна – руководитель Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-104 |
| 3.1. | Разработка Положения о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Проект Положения о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 01.03.2016 | 31.05.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 3.4. | Утверждение и размещение Положения о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети Интернет | Размещенное Положение о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети Интернет | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.07.2016 | 15.07.2016 | Экспертная группа |
| 3.5. | Подтверждение внедрения успешной практики «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»» | Заключение по результатам экспертизы | 16.07.2016 | 15.08.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 4. | **Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы: В настоящее время в Усть-Большерецком муниципальном районе План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и Порядок предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации не утверждены.  В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Усть-Большерецкого муниципального района распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 утвержден План-прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года.  Планируемое целевое значение КПЭ: Сформированный и утвержденный План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры Усть-Большерецкого муниципального района на трехлетний период | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Левченко Александр Владимирович – руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-298 |
| 4.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов, предусматривающих создание инфраструктурных проектов на предмет их непротиворечивости и полноты правового регулирования (генеральные планы поселений Усть-Большерецкого муниципального района; правила землепользования и застройки поселений Усть-Большерецкого муниципального района; схема территориального планирования Усть-Большерецкого муниципального района) | Определены муниципальные правовые акты, предусматривающие создание инфраструктурных проектов | 01.05.2016 | 30.06.2016 | Левченко Александр Владимирович – руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-298 |
| 4.2. | Разработка Порядка подготовки и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры Усть-Большерецкого муниципального района на трехлетний период | Утвержденный Порядок подготовки и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры Усть-Большерецкого муниципального района на трехлетний период | 01.07.2016 | 31.08.2016 | Левченко Александр Владимирович – руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-298 |
| 4.3. | Разработка Порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте Камчатского края | Утвержденный Порядок предоставления информации для размещения на инвестиционной карте Камчатского края | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Утенышева Людмила Николаевна – руководитель Управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-994 |
| 4.4. | Формирование и размещение на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры Усть-Большерецкого муниципального района на трехлетний период | Сформированный План размещен на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Левченко Александр Владимирович – руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-298 |
| 4.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Экспертная группа |
| 4.6. | Подтверждение внедрения успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации» | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 5. | **Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы: В Усть-Большерецком муниципальном районе действует официальный сайт Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, на котором создан специальный раздел «Инвестиции» (<http://www.ubmr.ru/index.php/investitsii>). В настоящее время информация об инвестиционном потенциале Усть-Большерецкого муниципального района размещена разрозненно, как в разделе «Инвестиции», так и в других разделах и рубриках. В рамках внедрения практики запланировано сосредоточение информации о инвестиционной деятельности Усть-Большерецкого муниципального района в одном разделе «Инвестиции»  Планируемое целевое значение КПЭ: Функционирование раздела, информирование населения Усть-Большерецкого муниципального района об инвестиционной деятельности – 100 % | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Утенышева Людмила Николаевна – руководитель Управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-994 |
| 5.1. | Сбор и подготовка информации для заполнения раздела «Инвестиции» на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | Информация согласована с Главой Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 5.2. | Наполнение раздела «Инвестиции» на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, информирование населения | Полноценное функционирования раздела «Инвестиции» | 01.05.2016 | 15.05.2016 | Утенышева Людмила Николаевна – руководитель Управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-994 |
| 5.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Экспертная группа |
| 5.4. | Подтверждение внедрения успешной практики «Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности» | Заключение по результатам экспертизы | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 6. | **Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы: В целях активизации инвестиционной деятельности, направленной на привлечение инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района, управления и сопровождения реализации инвестиционных проектов внебюджетного финансирования на территории Усть-Большерецкого муниципального района постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 13.02.2014 № 43 создана Инвестиционная рабочая группа в Усть-Большерецком муниципальном районе, определен ее состав и порядок работы.  В состав Инвестиционной рабочей группы могут входить представители органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района, инвесторы и эксперты, представители предприятий и организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми Рабочей группой вопросами.  Основными функциями Инвестиционной рабочей группы являются:  1) определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей по реализации инвестиционной политики на территории Усть-Большерецкого муниципального района;  1.1) разработка предложений по приоритетным направлениям развития Усть-Большерецкого муниципального района;  2) рассмотрение вопросов развития территории Усть-Большерецкого муниципального района, включая создание индустриальных парков и технопарков;  3) рассмотрение документов на соответствие инвестиционного проекта условиям предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об отверждении положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края»;  4) рассмотрение и анализ результатов реализации инвестиционных проектов;  5) организация взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, предприятиями и организациями – субъектами инвестиционной деятельности (отечественными и иностранными) в сфере реализации инвестиционной политики на территории Усть-Большерецкого муниципального района;  6) создание условий для развития инвестиционной инфраструктуры;  7) формирование открытого информационного пространства в области инвестиционной деятельности на территории Усть-Большерецкого муниципального района;  8) разработка механизмов повышения инвестиционной привлекательности Усть-Большерецкого муниципального района;  9) содействие инвесторам (юридическим и физическим лицам) в преодолении административных и других барьеров, возникающих при реализации инвестиционных проектов на территории Усть-Большерецкого муниципального района.  В настоящее время в состав Рабочей группы включены только представители органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района.  Планируемое целевое значение КПЭ: Проведение заседаний Инвестиционной рабочей группы - не менее 3-х в год | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Козьмина Наталья Валерьевна – руководитель Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-104 |
| 6.1. | Привлечение в состав Инвестиционной рабочей группы представителей предприятий и организаций Усть-Большерецкого муниципального района | Включенные в состав Инвестиционной рабочей группы представители предприятий и организаций Усть-Большерецкого муниципального района | 01.03.2016 | 30.04.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 6.2. | Проведение заседаний Инвестиционной рабочей группы | Протоколы заседаний Инвестиционной рабочей группы в Усть-Большерецком муниципальном районе | 01.05.2016 | 31.07.2016 | Жеребова Оксана Николаевна – заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-638 |
| 6.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.07.2016 | 15.07.2016 | Экспертная группа |
| 6.4. | Подтверждение внедрения успешной практики «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования» | Заключение по результатам экспертизы | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 7. | **Сокращение сроков разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы: При проведении разрешительных процедур в сфере земельных отношений Администрация Усть-Большерецкого муниципального района руководствуется положениями Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. Сокращенные сроки прохождения процедур не предусмотрены действующими регламентами предоставления муниципальных услуг.  Исполнение муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется на основании Административного регламента предоставления Комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, утвержденного постановлением Главы Усть-Большерецкого муниципального района от 28.12.2010 № 631.  Планируемое целевое значение КПЭ: Сокращение сроков предоставления правоустанавливающих документов на земельные участки гражданам и юридическим лицам, заключившим соглашение об инвестиционной деятельности с Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района с 30 календарных дней до 20 календарных дней. Сокращение сроков выдачи разрешительной документации с 10 до 7 дней. | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Квитко Борис Борисович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-868,  Левченко Александр Владимирович – руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-298 |
| 7.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов в сфере разрешительной документации и правоустанавливающих документов на предмет их непротиворечивости и полноты правового регулирования | Определены муниципальные правовые акты в сфере земельных отношений и строительства, в которые необходимо внести изменения и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать во вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 01.02.2016 | 29.02.2016 | Максимова Евгения Петровна – начальник отдела земельных отношений и землеустройства в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом,  8(41532) 21-841  Сташкевич Алексей Николаевич – заместитель руководителя – начальник отдела строительства в составе Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-650 |
| 7.2. | Разработка проектов муниципальных правовых актов | Проекты муниципальных правовых актов | 01.03.2016 | 31.03.2016 | Максимова Евгения Петровна – начальник отдела земельных отношений и землеустройства в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом,  8(41532) 21-841  Сташкевич Алексей Николаевич – заместитель руководителя – начальник отдела строительства в составе Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-650 |
| 7.3. | Проведение независимой экспертизы проектов муниципальных правовых актов | Заключение по результатам экспертизы | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Комиссия по проведению административной реформы в Усть-Большерецком муниципальном районе |
| 7.4. | Утверждение и размещение муниципальных правовых актов на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети Интернет | Размещенные муниципальные правовые акты на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети Интернет | 01.05.2016 | 15.05.2016 | Максимова Евгения Петровна – начальник отдела земельных отношений и землеустройства в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом,  8(41532) 21-841  Сташкевич Алексей Николаевич – заместитель руководителя – начальник отдела строительства в составе Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-650 |
| 7.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Сокращение сроков разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Экспертная группа |
| 7.6. | Подтверждение внедрения успешной практики «Сокращение сроков разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов» | Заключение по результатам экспертизы | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 8. | **Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы: В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с заявителем о государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого имущества. В соответствии с пудпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество устанавливается государственная пошлина в размерах 2 000,0 рублей для физических лиц и 22 000,0 рублей для организаций.  В Усть-Большерецком муниципальном районе принято решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе», в котором не предусмотрена государственная регистрация договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, а также сторона за чей счет она осуществляется. Необходимо внести изменения в данное решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района.  Планируемое целевое значение КПЭ: Удовлетворенность предпринимательского сообщества экономией средств и времени при государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества – не менее 50% от числа опрошенных арендаторов муниципального нежилого фонда | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Квитко Борис Борисович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-868 |
| 8.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов в Усть-Большерецком муниципальном районе | Определены муниципальные правовые акты, в которые необходимо внести изменения | 01.01.2016 | 29.02.2016 | Михалко Максим Николаевич – заместитель председателя – начальник отдела имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-494 |
| 8.2. | Разработка проекта Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Решение от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе» | Проект Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Решение от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе» | 01.03.2016 | 31.03.2016 | Михалко Максим Николаевич – заместитель председателя – начальник отдела имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-494 |
| 8.3. | Вынесение проекта Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Решение от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе» на рассмотрение Главы Усть-Большерецкого муниципального района для проведения публичных слушаний | Проект Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Решение от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе» | 01.04.2016 | 15.05.2016 | Михалко Максим Николаевич – заместитель председателя – начальник отдела имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-494 |
| 8.4. | Проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Решение от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе» | Итоговый документ публичных слушаний | 16.05.2016 | 15.07.2016 | Комиссия по проведению публичных слушаний |
| 8.5. | Вынесение проекта Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Решение от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе» для утверждения на Думу Усть-Большерецкого муниципального района | Проект Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Решение от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе» вынесен на Думу Усть-Большерецкого муниципального района | 16.07.2016 | 31.07.2016 | Михалко Максим Николаевич – заместитель председателя – начальник отдела имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-494 |
| 8.6. | Утверждение Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Решение от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе» | Утвержденное Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Решение от 28.03.2012 № 77 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда в Усть-Большерецком муниципальном районе» | 01.08.2016 | 30.09.2016 | Дума Усть-Большерецкого муниципального района |
| 8.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Экспертная группа |
| 8.8. | Подтверждение внедрения успешной практики «Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления» | Заключение по результатам экспертизы | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 9. | **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы на земельные участки для приоритетных категорий плательщиков**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы:  Постановлением Главы Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 12.11.2009 № 455 утверждены коэффициенты, устанавливающие зависимость арендной платы от состава вида разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории Усть-Большерецкого муниципального района государственная собственность на которые не разграничена и на которых расположены здания, строения, сооружения, а также предоставленных для целей, не связанных со строительством.  Во всех поселениях Усть-Большерецкого муниципального района, а также на межселенных территориях установлен и введен в действие земельный налог.  Планируемое целевое значение КПЭ: Утвержденные муниципальные правовые акты, включающие обоснованные эффективные ставки земельного налога и арендной платы на земельные участки для приоритетных категорий плательщиков. | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Квитко Борис Борисович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-868 |
| 9.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов в Усть-Большерецком муниципальном районе | Определены муниципальные правовые акты, в которые необходимо внести изменения | 01.01.2016 | 29.02.2016 | Максимова Евгения Петровна – начальник отдела земельных отношений и землеустройства в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом,  8(41532) 21-841 |
| 9.2. | Разработка проектов муниципальных правовых актов | Проекты муниципальных правовых актов | 01.03.2016 | 31.03.2016 | Максимова Евгения Петровна – начальник отдела земельных отношений и землеустройства в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом,  8(41532) 21-841 |
| 9.3. | Вынесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение Главы Усть-Большерецкого муниципального района для проведения публичных слушаний | Проекты муниципальных правовых актов | 01.04.2016 | 15.05.2016 | Максимова Евгения Петровна – начальник отдела земельных отношений и землеустройства в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом,  8(41532) 21-841 |
| 9.4. | Проведение публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов | Итоговые документы публичных слушаний | 16.05.2016 | 15.07.2016 | Комиссия по проведению публичных слушаний |
| 9.5. | Вынесение проектов муниципальных правовых актов для утверждения на Думу Усть-Большерецкого муниципального района | Проекты муниципальных правовых актов вынесены на Думу Усть-Большерецкого муниципального района | 16.07.2016 | 31.07.2016 | Максимова Евгения Петровна – начальник отдела земельных отношений и землеустройства в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом,  8(41532) 21-841 |
| 9.6. | Утверждение муниципальных правовых актов Решениями Думы Усть-Большерецкого муниципального района | Утвержденные муниципальные правовые акты | 01.08.2016 | 30.09.2016 | Дума Усть-Большерецкого муниципального района |
| 9.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы на земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Экспертная группа |
| 9.8. | Подтверждение внедрения успешной практики «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы на земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» | Заключение по результатам экспертизы | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 10. | **Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций**  Оценка текущего состояния и проблемные вопросы: В настоящее время обучение сотрудников органов местного самоуправления по вопросам привлечения инвестиций не проводится.  Планируемое целевое значение КПЭ: Количество сотрудников, прошедших обучение – не менее 5 человек. | | | | Логинов Василий Иванович – заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-475,  Утенышева Людмила Николаевна – руководитель Управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-994 |
| 10.1. | Составление Плана обучения сотрудников органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района на 2016 год | Составлен План обучения сотрудников органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района на 2016 год | 01.02.2016 | 29.02.2016 | Утенышева Людмила Николаевна – руководитель Управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-994 |
| 10.2. | Утверждение Плана обучения сотрудников органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района на 2016 год | Утвержденный План обучения сотрудников органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района на 2016 год | 01.03.2016 | 15.03.2016 | Утенышева Людмила Николаевна – руководитель Управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-994 |
| 10.3. | Проведение электронного аукциона на определение поставщика услуг по обучению сотрудников органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района | Заключен муниципальный контракт | 16.03.2016 | 15.05.2016 | Утенышева Людмила Николаевна – руководитель Управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-994 |
| 10.4. | Организация проведения обучения сотрудников органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района | Проведено обучение сотрудников органов местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района | 16.05.2016 | 15.06.2016 | Утенышева Людмила Николаевна – руководитель Управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,  8 (41532) 21-994 |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций» | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 16.06.2016 | 30.06.2016 | Экспертная группа |
| 10.6. | Подтверждение внедрения успешной практики «Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций» | Заключение по результатам экспертизы | 01.07.2016 | 31.07.2016 | Агентство стратегических инициатив |